## Gap-Analyse
MenuCard Pro — Gap-Analyse Briefing vs. Stand 14.04.2026
Bereich | Funktion | Detail | Status | Evidenz / Fundstelle | Todo
Gäste - QR | Statischer QR-Code pro Betrieb | QR bleibt gleich, Inhalt aendert sich | Umgesetzt | QRCode.shortCode + Route /q/[code] mit Redirect | -
Gäste - QR | Browser-Aufruf (Smartphone, Tablet, Desktop) | Ohne App-Installation | Umgesetzt | Responsive Next.js-App, mobile-first | -
Gäste - Kartenansicht | Speisekarte | Food-Karten mit Kategorien | Umgesetzt | MenuType=FOOD, 0 aktive Food-Karten (7 EVENT-Karten), Renderer vorhanden | -
Gäste - Kartenansicht | Getränkekarte | Drinks-Karten | Umgesetzt | MenuType=DRINKS/BAR, 1 BAR-Karte live | -
Gäste - Kartenansicht | Weinkarte | Wine-Karten mit Profil | Umgesetzt | MenuType=WINE, 1 WINE-Karte mit 91 Weinprofilen | -
Gäste - Kartenansicht | Tageskarte / Saisonkarte | DAILY_SPECIAL, SEASONAL | Teilweise | Enum existiert, keine aktiven Instanzen, UI-Flow nicht getestet | Demo-Datensatz anlegen, E2E-Test
Gäste - Kartenansicht | Frühstück | BREAKFAST-Karte | Teilweise | Enum existiert, keine Instanz | Fruehstueckskarte anlegen (ab Saison)
Gäste - Kartenansicht | Bar-Karte | BAR-Karte | Umgesetzt | 1 BAR-Karte live | -
Gäste - Kartenansicht | Spa-Karte | SPA-Karte | Nicht-MVP | Enum existiert, Spa-Nutzung nicht Teil MVP | Bei Bedarf aktivieren
Gäste - Kartenansicht | Room Service | ROOM_SERVICE-Karte | Teilweise | Enum + PriceLevel 'Room Service' existieren, keine Karte live | Pilot-Karte anlegen
Gäste - Kartenansicht | Minibar | MINIBAR-Karte | Nicht-MVP | Enum existiert, strategisch spaeter | Bei Bedarf aktivieren
Gäste - Kartenansicht | Event-Karten | EVENT (Hochzeit, Seminar) | Umgesetzt | 7 EVENT-Karten (Gourmet-Menues) live | -
Gäste - Kartenansicht | Kategorien + Unterkategorien | Hierarchische MenuSections | Umgesetzt | MenuSection.parentId, 65 Sektionen | -
Gäste - Kartenansicht | Highlights | RECOMMENDATION/NEW/POPULAR/PREMIUM/SEASONAL/CHEFS_CHOICE | Umgesetzt | HighlightType enum + UI-Badges | -
Gäste - Kartenansicht | Suchfunktion | Volltext ueber Namen/Beschreibung | Umgesetzt | menu-content.tsx mit sectionName-Search (B-4 behoben) | -
Gäste - Kartenansicht | Filter vegetarisch/vegan/alkoholfrei | Tag-Filter | Teilweise | Tag-System existiert, UI-Filter im Gast-Flow nicht sichtbar | Filter-UI in Gaeste-Ansicht ergaenzen
Gäste - Kartenansicht | Filter Rebsorte/Herkunft/Jahrgang | Wein-Filter | Teilweise | WineProfile-Daten vorhanden, Filter-UI fehlt | Wein-Filter-Komponente
Gäste - Kartenansicht | Filter Preis / Glas / Flasche | FillQuantity-Filter | Fehlt | Kein Preis-Range-Filter in UI | Preis-Slider implementieren
Gäste - Kartenansicht | Produkt-Detailseite | Bild + Allergene + Zusatzstoffe + Volumen + Herkunft | Umgesetzt | /item/[itemId]-Route, alle Felder renderbar | -
Gäste - Kartenansicht | Favoriten / Merkliste | Optional | Fehlt | Nicht implementiert | localStorage-basierte Merkliste
Gäste - Kartenansicht | Upselling 'passt gut dazu' | ProductPairing | Teilweise | DB-Modell existiert (ProductPairing), UI-Anzeige fehlt | Pairing-Widget in Detailansicht
Gäste - Kartenansicht | 'Unsere Empfehlung' | HighlightType RECOMMENDATION | Umgesetzt | Badge + Section-Anzeige | -
Gäste - Kartenansicht | 'Beliebt' | HighlightType POPULAR | Umgesetzt | Badge | -
Gäste - Kartenansicht | 'Premium' | HighlightType PREMIUM | Umgesetzt | Badge | -
Gäste - Sprache | Deutsch und Englisch | Mindestens 2 Sprachen | Umgesetzt | TenantLanguage: de (default) + en, 644 ProductTranslations | -
Gäste - Sprache | Inhalte pro Sprache pflegbar | Separate Translations-Tables | Umgesetzt | ProductTranslation, MenuTranslation, etc. | -
Gäste - Sprache | Fallback-Logik | Fehlende Uebersetzung | Umgesetzt | Default-Sprache wird ersatzweise geladen | -
Gäste - Sprache | Übersetzungs-Workflows | Auto-Translate UI | Umgesetzt | /api/v1/translate (MyMemory), Button im Admin | -
Gäste - UX | Grosse klickbare Flaechen | Mobile-first | Umgesetzt | Tailwind-Komponenten, Touch-Targets >=44px | -
Gäste - UX | Schnelle Navigation | Sticky Kategorienavigation | Umgesetzt | sticky-nav (B-5 behoben, whitespace-nowrap) | -
Gäste - UX | Exzellente Typografie | Playfair + Inter + Montserrat | Umgesetzt | layout.tsx lädt drei Schriften | -
Gäste - UX | Ladezeitoptimierung | Bildgrößen, Next.js Image | Umgesetzt | Sharp generiert 3 Groessen (thumb/medium/large) | -
Gäste - UX | Dark Mode optional | Theme-Switcher | Fehlt | Nicht implementiert | CSS-Variable + Toggle in menu-content
Gäste - UX | Branding sichtbar | Logo + Farben des Betriebs | Umgesetzt | Theme + DesignTemplate.config mit branding-Keys | -
Gäste - UX | Gut lesbar bei schwachem Licht | Kontrast, Schriftgroessen | Teilweise | Design passt, nicht explizit getestet | Accessibility-Audit WCAG AA
Admin - Dashboard | Login Betreiber | Email + Passwort | Umgesetzt | NextAuth credentials provider, bcrypt | -
Admin - Dashboard | Multi-Property | Mehrere Tenants | Teilweise | Tenant-Modell vorhanden, nur 1 Tenant aktiv, Tenant-Switcher fehlt | Tenant-Switcher im Sidebar
Admin - Dashboard | Multi-Standort | Mehrere Locations pro Tenant | Umgesetzt | 2 Locations (Restaurant + Bar) | -
Admin - Dashboard | Rollen OWNER/ADMIN/MANAGER/EDITOR | Rollenmodell | Umgesetzt | UserRole enum + hasMinRole() Helper | -
Admin - Dashboard | Uebersicht Karten/Artikel/Sprachen | Dashboard-Widgets | Umgesetzt | /admin/page.tsx mit KPI-Cards + Recent Changes | -
Admin - Dashboard | Letzte Aenderungen | Changelog-Widget | Umgesetzt | Dashboard-Widget 'Recent Changes' | -
Admin - Karten | Karten anlegen/duplizieren/archivieren | CRUD | Umgesetzt | /admin/menus/[id], Menu.isArchived | -
Admin - Karten | Drag & Drop Sortierung Kategorien + Artikel | UI-Reordering | Umgesetzt | dnd-kit im Karten-Editor | -
Admin - Karten | Sichtbarkeit nach Tageszeit / Saison / Standort / Kanal | TimeRule | Teilweise | TimeRule-Modell existiert, UI-Admin fehlt | TimeRule-Editor implementieren
Admin - Karten | Artikel als 'ausverkauft' | SOLD_OUT-Status | Umgesetzt | ProductStatus.SOLD_OUT, UI-Toggle vorhanden | -
Admin - Karten | Auto-Zeitsteuerung Fruehstueck/Lunch/Dinner/Bar/HappyHour | Automatisches Umschalten | Fehlt | TimeRule-Auswertung im Renderer fehlt | Cron-Logik + Renderer-Check
Admin - Produkte | Name / Beschreibung kurz + lang | Felder | Umgesetzt | ProductTranslation.name, short/longDescription | -
Admin - Produkte | Preis (Speisen) | Einfacher Preis | Umgesetzt | ProductPrice + PriceLevel | -
Admin - Produkte | Varianten / Groessen | FillQuantity-System | Umgesetzt | 18 FillQuantities definiert | -
Admin - Produkte | Allergene + Zusatzstoffe | Translations-basiert | Umgesetzt | Allergen + Additive Modelle + EU14-Allergene | -
Admin - Produkte | Bilder | Upload + Galerie | Umgesetzt | Sharp-Pipeline (3 Groessen), Bildarchiv Phase 1-5 LIVE | -
Admin - Produkte | Tags | Tag-System | Umgesetzt | Tag + TagTranslation + ProductTag | -
Admin - Produkte | Verfuegbarkeit | Status-Feld | Umgesetzt | ProductStatus enum | -
Admin - Produkte | Empfehlungen / Pairings | ProductPairing | Teilweise | DB-Modell existiert, Admin-UI fehlt | Pairing-Editor in Produkt-Edit
Admin - Produkte | Getraenk - Marke / Produzent / Alkohol / Serviertemperatur | BeverageDetail | Umgesetzt | ProductBeverageDetail mit allen Feldern | -
Admin - Produkte | Wein - Weingut / Jahrgang / Rebsorte / Herkunft / Ausbau | WineProfile | Umgesetzt | ProductWineProfile mit allen Feldern | -
Admin - Produkte | Wein - Preis Glas / Karaffe / Flasche | Mehrere Preise pro Produkt | Umgesetzt | ProductPrice x FillQuantity (0.125l, 0.375l, 0.75l) | -
Admin - Produkte | Wein - Verkostungsnotizen | Tasting notes | Umgesetzt | ProductWineProfile.tastingNotes | -
Admin - Produkte | Wein - Speiseempfehlung | Food pairing | Umgesetzt | ProductWineProfile.foodPairing | -
Admin - Produkte | Wein - Lagerbestand | Stock | Umgesetzt | ProductWineProfile.stockQuantity | -
Admin - Produkte | Wein - Bild/Etikett | ProductMedia LABEL/BOTTLE | Umgesetzt | ProductMediaType.LABEL, BOTTLE | -
Admin - Produkte | Interne Notizen | Nicht oeffentlich | Umgesetzt | Product.internalNotes + ProductTranslation.internalNotes | -
Admin - Bestand | Bestandsverwaltung aktivierbar | Stock-Tracking | Teilweise | stockQuantity nur bei Wein, kein globales Stock-System | Inventory-Modul spaeter
Admin - Bestand | Auto 'nicht verfuegbar' bei Bestand 0 | Automatik | Fehlt | Kein Trigger implementiert | Scheduler + Status-Update
Admin - Bestand | Mindestbestand | Alert-Grenze | Fehlt | Feld fehlt | minStock + Alert
Admin - Bestand | Warengruppen | ProductGroup | Umgesetzt | ProductGroup hierarchisch, 27 Gruppen | -
Admin - Bestand | Einkaufspreis / Kalkulation | Purchase price | Umgesetzt | ProductPrice.purchasePrice, fixedMarkup, percentMarkup | -
Admin - Bestand | Margenanzeige intern | Internal view | Umgesetzt | PriceLevel.isInternal (Einkaufs-Level) | -
Admin - Bestand | Import/Export CSV/XLSX/JSON | Batch-Operationen | Teilweise | CSV-Import aktiv (/admin/import), XLSX/JSON-Export fehlen | Export-Funktion ergaenzen
Admin - QR | QR pro Karte / Bereich / Tisch | Beliebige Zielseiten | Umgesetzt | QRCode-Modell mit Menu+Location, 10 Codes live | -
Admin - QR | Logo im QR optional | Centered logo | Umgesetzt | QRCode.logoUrl + qrcode-Lib mit Logo-Overlay | -
Admin - QR | Branding-Farben | primaryColor + bgColor | Umgesetzt | QRCode.primaryColor, bgColor | -
Admin - QR | Download PNG / SVG / PDF | Mehrere Formate | Umgesetzt | /api/v1/qr-codes/[id]/download (3 Formate) | -
Admin - QR | Druckvorlagen Tischaufsteller / Sticker / Plakat | Templates | Fehlt | Nur einzelner QR-Download, keine Bogen-Templates | PDF-Template mit mehreren QR + Text
Admin - PDF | Druckfaehige PDF-Menukarten | Server-side | Umgesetzt | @react-pdf/renderer Engine | -
Admin - PDF | Mehrere Layout-Vorlagen | 4+ Templates | Umgesetzt | elegant, modern, classic, minimal | -
Admin - PDF | Auto-Generierung aus selben Daten | DRY | Umgesetzt | Gemeinsame Product-Entitaet | -
Admin - PDF | Corporate Design anpassbar | Branding | Umgesetzt | DesignTemplate.config.analog | -
Admin - PDF | Formate A4 / A5 / Tischkarte / Barkarte | Seitengroessen | Teilweise | A4 + A5 vorhanden, Tischkarte + Barkarte nicht | Zusaetzliche Page-Sizes
Admin - Website | Karten als Embed / iFrame | Widget fuer externe Sites | Fehlt | Kein dediziertes Embed-Endpoint | /embed/[slug] mit minimalen UI-Chrome
Admin - Website | JavaScript-Widget | Script-Tag | Fehlt | Fehlt | Widget-Script mit Shadow-DOM
Admin - Website | API-Endpoints headless | REST-API | Umgesetzt | /api/v1/* mit 27 Endpoints, dokumentiert in docs/API.md | -
Admin - Website | Konsistente Sync Web / QR / PDF | Shared data | Umgesetzt | Eine Datenbank, alle Ansichten nutzen sie | -
Admin - Medien | Upload Logos + Bilder + Hintergrundbilder | Media-CMS | Umgesetzt | Bildarchiv mit Upload + Kategorien | -
Admin - Medien | Konfigurierbare Farben / Schriften / Buttons / Kartenstil | Design-Editor | Umgesetzt | Design-Editor mit 7 Akkordeons + Live-Vorschau | -
Admin - Medien | White-Label-faehig | Multi-Tenant Branding | Umgesetzt | Theme + DesignTemplate pro Tenant | -
Admin - Analyse | QR-Scans zaehlen | AnalyticsEvent QR_SCAN | Umgesetzt | QRCode.scans + AnalyticsEvent.eventType | -
Admin - Analyse | Seitenaufrufe | PAGE_VIEW Events | Umgesetzt | AnalyticsEvent.PAGE_VIEW | -
Admin - Analyse | Meist angesehene Kategorien/Produkte | Top-Listen | Teilweise | Events vorhanden, Dashboard-Auswertung fehlt | /admin/analytics-Seite erweitern
Admin - Analyse | Sprachverteilung | Sprache pro Event | Teilweise | Feld existiert, Dashboard-Widget fehlt | Chart ergaenzen
Admin - Analyse | Beliebte Weine/Getraenke | Top-Items | Teilweise | Events existieren, Auswertung fehlt | Top-10-Widget
Admin - Analyse | Reservierungs-CTA-Klicks | Conversion-Events | Teilweise | CTA_CLICK Event, aber keine Reservierung-CTA live | Event wird nicht ausgeloest
Erweitert | Weinlexikon / Glossar | Wissens-DB | Nicht-MVP | Fehlt, fuer spaetere Phase | Weinwissen-Modul Phase 6
Erweitert | Zentrale Produktdatenbank | Produkte unabh. von Karten | Umgesetzt | Product + MenuPlacement Architektur | -
Erweitert | Auto-Uebernahme Stammdaten in neue Karten | Re-Use | Umgesetzt | MenuPlacement.productId referenziert ein Produkt | -
Erweitert | Tagging Herkunft/Stilistik/Rebsorte/Bio/alkoholfrei/vegan | Mehrfach-Tagging | Umgesetzt | Tag-System + WineProfile.grapeVarieties[] | -
Erweitert | Empfehlungen per Regeln | Rule engine | Fehlt | Keine Regeln-Engine | Spaetere Phase
Erweitert | Saisonlogik | Saisonale Umschaltung | Teilweise | Enum SEASONAL, keine Automatik | TimeRule + Saison-Kalender
Erweitert | Happy-Hour-Logik | Zeitbasierte Preise | Fehlt | Nicht umgesetzt | TimeRule + PriceLevel-Wechsel
Erweitert | Eventkarten | Hochzeit / Seminar / Feier | Umgesetzt | 7 EVENT-Karten (Gourmet-Menues) live | -
Erweitert | Zimmermappen- / In-Room-Dining-Ansicht | Dedicated view | Nicht-MVP | Konzeptuell vorhanden via ROOM_SERVICE | Zimmerkarten-Druckvorlagen
Erweitert | Reservierungs-CTA optional | CTA-Integration | Fehlt | Button fehlt | CTA-Widget + externe URL
Erweitert | Bestellfunktion spaeter | Order flow | Nicht-MVP | Nicht in MVP | Phase 6+
Nicht-Funktional | Produktionsreife Codebasis | Clean code | Umgesetzt | TypeScript strict, 27 API-Routes, 19 Admin-Pages | -
Nicht-Funktional | Modulare Architektur | Klare Module | Umgesetzt | Next.js App-Router + Prisma + lib/ | -
Nicht-Funktional | Testgetrieben | Test suite | Teilweise | Playwright-Smoke 22/22 OK, keine Unit-Tests | Jest + Vitest ergaenzen
Nicht-Funktional | Hohe Sicherheit | Security | Umgesetzt | Bcrypt, NextAuth, Nginx Rate-Limits, Security-Header | -
Nicht-Funktional | DSGVO-konform | Compliance | Teilweise | Keine personenbezogenen Gaeste-Daten, aber Datenschutz-Page fehlt | Impressum + Datenschutz
Nicht-Funktional | Auditierbare Aenderungen | Audit log | Fehlt | Keine Audit-Tabelle | ChangeLog-Modell ergaenzen
Nicht-Funktional | Gute SEO fuer oeffentliche Karten | Meta tags | Teilweise | Basic meta vorhanden, Structured Data fehlt | JSON-LD + sitemap.xml
Nicht-Funktional | Schnelle Time-to-First-Byte | Perf | Umgesetzt | Next.js SSR + Nginx Caching | -
Nicht-Funktional | Caching sinnvoll | Layer caching | Umgesetzt | Next.js static + dynamic rendering | -
Nicht-Funktional | Skalierbar auf viele Mandanten | Tenant-Isolation | Umgesetzt | Tenant-Modell ueberall vorhanden | -
Nicht-Funktional | Sauber dokumentierte API | Docs | Umgesetzt | docs/API.md (Phase 2 heute) | -
Nicht-Funktional | Internationalisierung von Beginn | i18n | Umgesetzt | Translations-Tables, DE + EN aktiv | -
Summenauswertung
Umgesetzt | 76 | 66.09%
Teilweise | 21 | 18.26%
Fehlt | 13 | 11.3%
Nicht-MVP | 5 | 4.348%
Gesamt | 115