MenuCard Pro v2

Arbeitsablauf zur Implementierung

Produktdatenbank-Umbau auf Varianten-Architektur

Product → ProductVariant → VariantPrice

Hotel Sonnblick, Saalbach

Basierend auf: MenuCard-Pro-Strategie-v2.md

Stand: 15. April 2026

# 1. Zusammenfassung

Dieses Dokument beschreibt den vollstaendigen Arbeitsablauf fuer den Umbau der MenuCard Pro Datenbank von der aktuellen Struktur (v1) auf die neue Varianten-Architektur (v2). Der Umbau erfolgt in 7 Phasen ueber ca. 9–13 Sessions.

## Kernveraenderungen

- Product → ProductVariant: Jedes Produkt hat eine oder mehrere verkaeufliche Varianten (Glas, Flasche, Portion)

- ProductPrice → VariantPrice: Preise leben auf der Variante, nicht mehr auf dem Produkt

- ProductGroup → TaxonomyNode: Mehrdimensionale Klassifizierung (Kategorie, Region, Rebsorte, Stil, etc.)

- MenuPlacement → Variante: Karten-Zuordnung auf Varianten-Ebene (Glas in Barkarte, Flasche in Weinkarte)

- MenuSection verschachtelbar: Hierarchische Sektionen mit parentId (Land → Farbe → Rebsorte)

- Neue Modelle (Schema only): ModifierGroup, RecipeComponent, StockLevel, Order/OrderLine

## Phasen-Uebersicht

| Phase | Inhalt | Sessions | Abhaengigkeit |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Design-Foundation (Tokens, Icons, Komponenten) | 1–2 | Keine (parallel zu 1–3) |
| 1 | Datenbank-Umbau (Schema, Migration) | 1 | Keine |
| 2 | Seed v2 (Stammdaten, Testprodukte, Testkarten) | 1 | Phase 1 |
| 3 | API-Umbau (Products, Placements, Taxonomy, Variants) | 2–3 | Phase 2 |
| 4 | Admin-UI (Varianten-Tab, Taxonomie, Kartenverwaltung) | 3–4 | Phase 0 + Phase 3 |
| 5 | Gaesteansicht (Templates, Filter, Artikeldetail) | 1–2 | Phase 0 + Phase 3 |
| 6 | Build, Deploy, Test, Git | 1 | Phase 5 |

Gesamt: ca. 9–13 Sessions (1 Session = 1 Cowork-Sitzung)

# 2. Voraussetzungen und Vorbereitung

Bevor die erste Phase beginnt, muessen folgende Punkte sichergestellt sein:

Technische Voraussetzungen

[ ] Server erreichbar (SSH zu 178.104.138.177)

[ ] GitHub-Repo aktuell (git pull auf Server)

[ ] Aktuelle .env-Datei mit Datenbank-Zugangsdaten

[ ] Node.js und npm funktionsfaehig auf Server

[ ] Prisma CLI verfuegbar (npx prisma)

Projektdateien bereit

[ ] MenuCard-Pro-Strategie-v2.md im Projektordner

[ ] CLAUDE.md aktuell (Design-Strategie 2.0 Abschnitt)

Backup-Strategie

WICHTIG: VOR dem Datenbank-Umbau muss ein vollstaendiges Backup erstellt werden. Alle bestehenden Daten werden geloescht und durch v2-Testdaten ersetzt.

Backup-Befehl (auf dem Server):

pg_dump -U menucard menucard_pro > /root/menucard-pre-v2-$(date +%Y%m%d).sql

# 3. Phase 0: Design-Foundation

PHASE 0: Design-Tokens, Material Symbols, Basis-Komponenten   (1–2 Sessions)

Diese Phase legt das visuelle Fundament fuer alle UI-Arbeiten in Phase 4 und 5. Sie kann parallel zu den Datenbank-Phasen 1–3 laufen, muss aber VOR Phase 4 abgeschlossen sein.

Schritt 0a: Design-Tokens erstellen

Datei: src/styles/tokens.css

- CSS-Custom-Properties fuer Farben, Abstande, Schriftgroessen, Schatten

- Farbpalette: primary, accent, success, warning, danger, muted

- Marge-Farbcodierung: --color-margin-good / --color-margin-ok / --color-margin-bad

WICHTIG: BENUTZER-FREIGABE EINHOLEN bevor weitergearbeitet wird!

Schritt 0b: Tailwind-Integration

Datei: tailwind.config.ts

- Token-Mapping auf Tailwind-Utility-Klassen

- Bestehende Konfiguration erweitern, nicht ersetzen

Schritt 0c–0e: Komponenten

- <Icon> Komponente: Material Symbols Wrapper (CDN-Einbindung)

- Google Fonts: Playfair Display, Inter, Montserrat, Space Grotesk (via next/font/google)

- Basis-UI: Button, Input, Card, Badge Komponenten mit Token-Styling

ERGEBNIS: Design-Foundation abgeschlossen, wenn alle Basis-Komponenten mit Tokens rendern.

# 4. Phase 1: Datenbank-Umbau

PHASE 1: Schema-Migration   (1 Session)

Kompletter Umbau der Datenbankstruktur. Alle bestehenden Daten werden geloescht und die Tabellen nach dem v2-Schema neu erstellt.

Schritt-fuer-Schritt

- Backup erstellen: pg_dump auf dem Server (siehe Abschnitt 2)

- Testdaten loeschen: Placements, Prices, WineProfiles, BeverageDetails, Translations, Products, Menus, Sections, QR-Codes – in dieser Reihenfolge (FK-Abhaengigkeiten)

- Alte Tabellen entfernen: ProductPrice, ProductGroup und zugehoerige Relationen

- Prisma-Schema ersetzen: schema.prisma komplett durch v2-Version ersetzen (~45 Modelle)

- Migration ausfuehren: npx prisma db push

- Verifizierung: npx prisma studio – alle Tabellen pruefen

Neue Modelle (Kern)

| Modell | Zweck |
| --- | --- |
| ProductVariant | Verkaeufliche Einheit (Glas, Flasche, Portion) mit eigenem SKU |
| VariantPrice | Preis pro Variante pro Preisebene (EK, Aufschlag, VK) |
| TaxonomyNode | Klassifizierungsknoten (CATEGORY, REGION, GRAPE, STYLE, etc.) |
| ProductTaxonomy | n:m Verknuepfung Product ↔ TaxonomyNode |
| ProductAllergen | n:m Verknuepfung Product ↔ Allergen mit EU-Codes |
| ModifierGroup | Auswahlgruppen (Beilagen, Extras) – Schema only |
| RecipeComponent | Cocktail-Rezepte (Variante als Zutat) – Schema only |
| StockLevel | Bestand pro Variante pro Standort – Schema only |
| Order / OrderLine | Bestellsystem – Schema only |

Was wird geloescht

- ProductPrice → ersetzt durch VariantPrice

- ProductGroup → ersetzt durch TaxonomyNode + ProductTaxonomy

WICHTIG: MenuPlacement.productId wird zu MenuPlacement.variantId. Das ist die wichtigste strukturelle Aenderung – alle Karten referenzieren ab jetzt Varianten statt Produkte.

ERGEBNIS: Phase 1 abgeschlossen, wenn alle Tabellen in Prisma Studio sichtbar und leer sind.

# 5. Phase 2: Seed v2

PHASE 2: Stammdaten und Testdaten   (1 Session)

Befuellung der neuen Datenbank mit Stammdaten und 27 Testprodukten mit ca. 42 Varianten, 3 Testkarten und vollstaendiger Taxonomie.

Seed-Reihenfolge (FK-Abhaengigkeiten beachten)

- Allergen-Stammdaten: 14 EU-Allergene mit DE+EN Uebersetzungen und EU-Codes (EN 1–14)

- Stammdaten: PriceLevels (4), FillQuantities (18), TaxRates

- Taxonomie-Grundstruktur: Hierarchischer Baum mit Kategorien, Regionen, Rebsorten, Stilen, etc.

- 27 Testprodukte: Mit Varianten, Preisen (EK/VK/Marge), Uebersetzungen (DE+EN), Taxonomie-Zuordnung, Allergenen

- 3 Testkarten: Mit verschachtelten Sektionen und Placements auf Varianten-Ebene

- QR-Codes: Fuer die 3 Testkarten

Testprodukt-Verteilung

| Kategorie | Produkte | Varianten | Besonderheit |
| --- | --- | --- | --- |
| Weine | 10 | ~20 | Glas + Flasche, WineProfile |
| Cocktails | 5 | 5 | RecipeComponent-faehig |
| Speisen | 7 | ~10 | Allergene, Modifier-faehig |
| Getraenke | 5 | ~7 | BeverageDetail, Fuellmengen |

Verifizierung

[ ] Alle 27 Produkte in Prisma Studio sichtbar

[ ] Jedes Produkt hat mindestens 1 Variante mit Preis

[ ] Taxonomie-Baum vollstaendig (CATEGORY, REGION, GRAPE, STYLE, CUISINE, DIET)

[ ] 14 Allergene mit Uebersetzungen vorhanden

[ ] 3 Karten mit verschachtelten Sektionen und Placements

ERGEBNIS: Phase 2 abgeschlossen, wenn alle Daten in Prisma Studio korrekt und vollstaendig sind.

# 6. Phase 3: API-Umbau

PHASE 3: REST-API auf Varianten-Modell umstellen   (2–3 Sessions)

Alle API-Endpunkte werden auf die neue Datenstruktur umgestellt. Bestehende APIs werden angepasst, neue APIs kommen hinzu.

Bestehende APIs anpassen

GET/POST /api/v1/products – Response enthaelt ab jetzt variants[] statt prices[]

- Include: variant.prices, variant.fillQuantity, product.taxonomy.node

- Create: Product + Default-Variante in einer Transaktion

POST /api/v1/menus/[id]/placements – variantId statt productId

- Include: variant.product.translations, variant.prices, variant.fillQuantity

Neue APIs

- GET /api/v1/taxonomy – Query: ?type=CATEGORY&parentId=xxx, hierarchische Baumstruktur

- POST /api/v1/products/[id]/variants – Neue Variante zu Produkt hinzufuegen

- PATCH /api/v1/variants/[id] – Variante bearbeiten (Preis, Status, Fuellmenge)

Gaesteansicht-Queries

- Kartenansicht: include variant.product.translations, variant.prices

- Artikeldetail: include variant.product.wineProfile, variant.product.taxonomy.node

- Filter: Queries ueber ProductTaxonomy statt ueber WineProfile-Felder

- Suche: Unveraendert (sucht in ProductTranslation.name, .shortDescription)

WICHTIG: Jede API-Aenderung einzeln testen (curl oder Playwright) bevor die naechste beginnt.

ERGEBNIS: Phase 3 abgeschlossen, wenn alle API-Endpunkte korrekte Responses liefern und curl-Tests bestehen.

# 7. Phase 4: Admin-UI

PHASE 4: Admin-Oberflaeche auf Varianten umstellen   (3–4 Sessions)

Der Admin-Bereich wird auf die neue Datenstruktur umgestellt. Alle UI-Aenderungen MUESSEN die Design-Tokens und Material Symbols aus Phase 0 verwenden.

WICHTIG: Design-Pflicht: Alle UI-Arbeit muss die Design-Tokens, Material Symbols und Komponenten aus der UI-Redesign-Anweisung verwenden. Keine Emojis – nur Material Symbols.

4.1 Produkt-Editor: Varianten-Tab

Neuer Tab "Varianten" (Icon: layers) zwischen Uebersetzungen und Bilder:

- Card-Komponente pro Variante mit shadow-card

- Marge-Farbcodierung aus Tokens (--color-margin-good/ok/bad)

- Ghost-Button [+ Neu] mit add_circle Icon

- Kalkulationskette pro Variante: EK → Fix-Aufschlag → %-Aufschlag → VK

4.2 Taxonomie-Picker

Ersetzt das bisherige Produktgruppen-Dropdown (Icon: category):

- Multi-Select mit Pill-Badges (rounded-full) in Token-Farben

- Pro TaxonomyType eine Zeile (Kategorien, Regionen, Rebsorten, Stil)

- Autocomplete-Dropdown mit Option "Neu anlegen"

4.3 Produktliste

- Material Symbol pro Typ (wine_bar, restaurant, local_bar, coffee)

- Varianten-Anzahl als Badge (--text-xs, --color-text-muted)

- Status-Badge: Active = check_circle gruen, Draft = edit_note grau

4.4 Kartenverwaltung

- Produktpool: Zeigt ProductVariants statt Products

- Drag & Drop: Varianten in Sektionen ziehen, nicht Produkte

- Verschachtelte Sektionen: Baumstruktur mit subdirectory_arrow_right Icon, max. 4 Ebenen

ERGEBNIS: Phase 4 abgeschlossen, wenn der gesamte Admin-Bereich mit Varianten funktioniert und Design-konform ist.

# 8. Phase 5: Gaesteansicht

PHASE 5: Oeffentliche Karten auf Varianten umstellen   (1–2 Sessions)

Die vier Templates (Elegant, Modern, Classic, Minimal) werden auf die neue Datenquelle umgestellt. Das visuelle Design bleibt unveraendert – nur die Datenstruktur aendert sich.

5.1 Kartenansicht

- Variant-Label als Zusatzinfo (z.B. "Glas 0,125l" unter Produktname)

- Preis aus VariantPrice statt ProductPrice

- Mehrere Varianten desselben Produkts nebeneinander (Template-abhaengig)

5.2 Verschachtelte Sektionen (je Template)

| Template | Darstellung verschachtelter Sektionen |
| --- | --- |
| Elegant | Einrueckung mit feiner Linie links, Sektionsname in Heading-Font |
| Modern | Grosse Bild-Header pro Top-Sektion, Sub-Sektionen als Tabs |
| Classic | Nummerierte Sektionen (I, II, III) mit Kursiv-Untertiteln |
| Minimal | Fette Ueberschriften in aufsteigender Groesse, kein Container |

5.3 Filter und Artikeldetail

- Taxonomie-basierte Pill-Filter (scrollbar horizontal), ersetzt WineProfile-Filter

- Artikeldetail: Taxonomie-Tags als Pill-Badges (Rebsorte, Region, Stil, Diaet)

- Allergene mit Material Symbol Icons und Label

- Alle Varianten eines Produkts mit Preisen auflisten

ERGEBNIS: Phase 5 abgeschlossen, wenn alle 4 Templates korrekt Varianten, Sektionen und Filter anzeigen.

# 9. Phase 6: Build, Deploy und Test

PHASE 6: Finalisierung   (1 Session)

Finaler Build, Deployment auf den Server und umfassende Tests.

Ablauf

- Build: npm run build && pm2 restart menucard-pro

- Smoke-Tests: Alle oeffentlichen Karten per curl pruefen

- Admin-Tests: Produkt anlegen, Variante hinzufuegen, Karte bearbeiten

- Gaesteansicht: Alle 4 Templates manuell pruefen

- Compliance: Design-Compliance-Pipeline laufen lassen (Ziel: PASS)

- Git: git add, commit, push nach GitHub (rexei123/menucard-pro)

ERGEBNIS: Phase 6 abgeschlossen, wenn Build erfolgreich, alle Tests bestehen und alles auf GitHub gepusht ist.

# 10. Verbindliche Regeln fuer alle Phasen

Zwei-Shell-Workflow

Jeder Befehl wird eindeutig markiert als PowerShell (lokal) oder SSH-Terminal (Server). Keine Verwechslungen.

Backup-Prinzip

Vor jeder Aenderung: cp datei datei.bak. Groessere Aenderungen als ausfuehrbares Shell-Script buendeln.

Build-Zyklus

Nach jeder Komponenten- oder API-Aenderung: npm run build && pm2 restart menucard-pro, dann Test (curl oder Playwright).

Design-Regeln (aus Design-Strategie 2.0)

- Keine Architektur-/Logik-/Content-Aenderungen beim Design-Arbeiten

- Material Symbols statt Emojis – Content-Emojis sind ein Compliance-Verstoss

- Admin-Font immer Roboto – ohne Ausnahme

- Classic-Headings: Playfair Display, nicht Cormorant Garamond

TSX-Dateien

Bei groesseren Aenderungen die Datei komplett neu schreiben, keine Regex-Replacements.

Prisma-Aenderungen

Immer npx prisma db push vor dem Build. Bei Schema-Aenderungen: Schema pruefen, pushen, dann erst Code anpassen.

# 11. Session-Startbefehl

Fuer jede neue Cowork-Session diesen Text als Startbefehl verwenden:

Weiter mit MenuCard Pro v2 – Hotel Sonnblick. Server: 178.104.138.177, GitHub: rexei123/menucard-pro STATUS: [aktuellen Status eintragen] NAECHSTER SCHRITT: [Phase X, Schritt Y] WICHTIG: Lies die Projektdateien: - MenuCard-Pro-Strategie-v2.md - CLAUDE.md

# 12. Zukunftspfade (nach v2 Basis)

Nach erfolgreichem v2-Umbau eroeffnen sich folgende Erweiterungsmoeglichkeiten:

| Pfad | Beschreibung | Voraussetzung |
| --- | --- | --- |
| Warenwirtschaft | StockLevel aktivieren, Auto-Hide bei leer | ProductVariant |
| Bestellsystem | Order/OrderLine, Warenkorb-UI | Variant + Modifier |
| Multi-Channel | Kanal-spezifische Sichtbarkeit/Preise | ChannelType |
| Cocktail-Kalk. | RecipeComponent, automatische VK-Berechnung | Variant + Recipe |
| CSV-Import v2 | Import mit Varianten und Taxonomie-Zuordnung | Taxonomie + Variant |
| KI-Empfehlungen | Pairings ueber Taxonomie-Aehnlichkeit | Taxonomie |
| PDF-Export v2 | Templates mit Varianten-Preisen | ProductVariant |